План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «Соколовская СОШ № 4»

на 2014 - 2015 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования |
| 1. | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования  | сентябрь-декабрь 2014 г. | Организовано обсуждение проекта, замечания и предложения к проекту  | Директор школы, зам. по УВР, методистШереметьева Е.Е., Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С. |
| 2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования  | До 01.04.2015 | разработаны основные образовательные программы основного общего образования | Директор школы, зам. по УВР, методистДиректор школы, зам. по УВР, методистЧлены рабочей группы:Рейн Т.Я., Шледевиц Е.В., Шледевиц И.Г., Кун Ю.В., Ковалёва Н.Н.Демешкевич С.С., Эккардт О.Л. |
| 3. | Разработка рабочих программ по предметам учителями-предметниками | 01.05.2015 | учителями-предметниками разработаны рабочие программы по предметам  | Директор школы, зам. по УВР, методистШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С. |
| 4.  | Представление основной образовательной программы школы на педагогическом совете  | 20.06.2015 | ООП ООО прошла согласование  | Директор школы, зам. по УВР, методистШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С, члены рабочей группы |
| 5. | Приведение локальной и нормативной базы школы в соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС ООО), в т.ч. издание приказа «О внесении дополнений в должностную инструкцию учителей, работающих в 5 классах, и административно-управленческого персонала».соответствии с перечнем (приложение № 1 к приложению)  | 15.08.201501.06.2015 | Нормативная база ОО приведена в соответствие с ФГОС ООО | Директор  |
| 6. | Организация и проведение самообследования по вопросу создания системы условий реализации ФГОС ООО (п.18.3.2.)  | 15.05.2015 | Проведено самообследование по вопросу готовности к введению ФГОС ООО | Директор  |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 7. | Семинар "Новый образовательный стандарт - новое качество образования" | 6.10.2014 | Создана модель мониторинга качества образования, модель управления развитием качества образования, программа повышения квалификации педагогического коллектива | Руководитель МС, зам. директора по УВРШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 8. | Участие в работе постоянно действующей площадки по ФГОС ООО по теме: «Рабочая программа учебного предмета, реализующая ФГОС ООО».  | 24.10.2014 |  Учителями освоены требования к рабочим программам в соответствии с п.18.2.2. ФГОС ООО | Руководитель МСКовалёва Н.Н. |
| 9. | Семинар "Системно-деятельностный и компетентностный подход как методологическая основа ФГОС" | 8.12.2014 | Составлены компетентностно-ориентированные задания по разным предметам, проектные задания, тематика учебных проектов и исследовательских работ | Зам. директора по УВР, учителя-предметникиучителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 10. | Участие в работе постоянно действующей площадки по ФГОС ООО по теме: «Критерии эффективности урока в рамках ФГОС ООО». | 19.12.2014 | Учителями освоен опыт урока современного типа, его отличие от традиционного урока  | Руководитель МСКовалёва Н.Н. |
| 11. |  Заседания рабочей группы ОО согласно плану. | 1 раз в месяц | Выполнение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВР, методистЧлены рабочей группы:Рейн Т.Я., Шледевиц Е.В., Шледевиц И.Г., Кун Ю.В., Ковалёва Н.Н.Демешкевич С.С., Эккардт О.Л.  |
| 12. | Семинар "ФГОС: новые возможности развития личности учащихся" | 12.01.2015 | Создана модель психолого-педагогического сопровождения процессов развития личности | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, руководитель МСШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 13. | Участие в школе руководителя по теме: ФГОС - новое качество образования. Проведение тестирования руководителей ОО с целью выявления знания приказа МО РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. | 20.01.2015 | Руководитель ОО знает содержание приказа МО РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 по утверждению ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВР, методистШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С. |
| 14. | Участие в едином методическом дне учителей района по теме: ФГОС - новое качество образования. Новые образовательные результаты.  | 31.01.2015 |  Понимание педагогами новых образовательных результатов, готовность педагогов работать с ними. | Директор школы, зам. по УВР, методист, учителя-предметники |
| 15. | Участие в проведении краевого Единого дня открытых дверей пилотных школ МБОУ «Иланская СОШ № 1» и «Иланская СОШ № 41» по внедрению ФГОС ООО | 18.03.2015 | Проведен Единый день открытых дверей пилотных школ. продемонстрирован опыт пилотных школ по введению ФГОС, выявлены лучшие практики. | Директор школы, зам. по УВР, методист |
| 16. | Семинар "Педагогические технологии для обеспечения комплексных результатов согласно требованиям ФГОС" | 16.02.2015 | Рассмотрены методические разработки и публикации учителей, технологические карты уроков | Директор школы, зам. по УВР, методист, учителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С. |
| 17. | Участие в семинаре заместителей директоров ОО по теме: «Подходы к разработке школьного учебного плана (ШУП)» | 25.02.2015 |  При разработке ШУП обеспечено выполнение требований Стандарта  | Директор школы, зам. по УВРШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В.,  |
| 18. | Участие в семинаре заместителей директоров ОО по теме: «Подходы к разработке программы развития универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов».  | март 2015 | Завучем ОО усвоены требования к разработке программы развития УУД  | Директор школы, зам. по УВРШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С. |
| 19. | Семинар"Система оценки результатов в условиях введения ФГОС" | 23.03.2015 | Создана система диагностики результатов, диагностические и контрольные работы | Директор школы, зам. по УВР, методист, учителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 20. | Участие в семинаре заместителей директоров ОО по теме: «Подходы к разработке плана внеурочной деятельности» | апрель 2015 | При разработке плана внеурочной деятельности обеспечено выполнение требований Стандарта  | Директор школы, методист |
|  21. | Участие в работе школы руководителя по теме: «Поддерживающее оценивание» | апрель 2015г. | Руководители ОО знает особенности оценки качества образования на современном этапе | Директор школы |
|  22. | Участие в едином методическом дне для учителей, работающих в 5 классах с 01.09.2015 «Готовность к работе в условиях введения ФГОС ООО».  | май 2015 (в период с 11 по 15 мая ) | Учителя подготовлены к работе в условиях введения ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВР, методист |
|  23. | Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО по вопросу о готовности педколлектива школы к введнию ФГОС ООО на майском педагогическом педсовете | до 30.05.2015 | Определение уровня готовности ОО к введнию ФГОС ООО и корректировка плана мероприятий  | Директор школы |
|  24. | Участие в расширенном совещании при руководителе управления образования: «Готовность ОО к введению ФГОС ООО 1 сентября 2015 года». | июнь 2015 г |  | Директор школы |
| 25. | Семинар "Информационно-образовательная среда школы" | 5.06.2015 | Собраны материалы для размещения на сайте, методические разработки по использованию ИКТ, технологические карты уроков | Директор школы, зам. по УВР, методист, учителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 26. | Предварительная взаимопроверка учителями рабочих программ учебных предметов, курсов 5 класса.  | до 01.06.2015 г | Учителя выполняют требования п.18.2.2. ФГОС ООО к разработке программ учебных предметов  | Директор школы, зам. по УВРучителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 27. | Использование директором, заместителями и педагогическими работниками интернет-ресурса http://[www.krao.ru/rb-topic.php](http://www.krao.ru/rb-topic.php): <http://www.kipk.ru/>: <http://moodle.kipk.ru/>и др. по вопросам ознакомления с лучшими практиками, а также вопросам, вызывающим затруднения. |  в течение 2014-15 уч.г. | Руководящие и педагогические работники находят ответы на интересующие их вопросы по введению ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВР учителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 28. | Стажировка педработников на базе краевых пилотных площадок по теме: «Практика организации образовательного процесса основной школы в условиях введения ФГОС ООО» с.Абан - школа № 3 | по отдельному графику | Пройденная стажировка позволит педагогам познакомиться с опытом данных площадок по введению ФГОС и использовать их опыт | Директор школы, зам. по УВР, Кун Ю.В.Шледевиц И.Г.Шледевиц Е.В. |
| 29. | Участие в работе сетевого сообщества учителей-предметников по разработке рабочих программ по предметам (история, русский язык, математика, химия)  | в течение 2014-2015 учебногогода | Совместное обсуждение проблем. Разработка рабочих программ обеспечена научно-методическим сопровождением, организованным на сайте httD ://moodle.kipk.ru/ | Директор школы, зам. по УВРШледевиц И.Г.Ступнёва Г.С.,Кун Ю.В.,Ковалёва Н.Н. |
| 30. | Использование возможности проведения по линии ККИПКиППРО консультаций для учителей (в том числе в дистанционном режиме на форуме сайта [http://moodle.kipk.ru/}](http://moodle.kipk.ru/%7D)по вопросам введения ФГОС ООО | в течение 2014-2015 учебного года | Использована возможность консультаций ресурсом ККИПКиППРО по вопросам введения ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВРучителя-предметникиШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Демешкевич С.С.Ковалёва Н.Н. |
| 31. | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС ООО | 01.08.2015 | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС ООО | Директор школы, зам. по УВР, библиотекарьШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., Ванькиева Л.Г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 32. | Информирование общественности о ходе апробации введения ФГОС ООО с использованием школьного сайта | в течение 2014-2015 учебного года | Регулярно выставляется информация о ходе апробации введения ФГОС основного общего образования | Директор школы, зам. по УВРШледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
| 33. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ООО на сайтеМБОУ «Соколовская СОШ № 4» | в течение 2014-2015 учебного года | Материалы по введению ФГОС ООО размещены на сайте школы | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В.,  |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 34.  | Организация повышения квалификации учителей в соответствии с требованиями ФГОС ООО | в течение 2015 г. | Все педагоги, работающие в 5-х классах, прошли курсовую подготовку: | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | «Теоретические и методические аспекты ФГОС ООО в предметной области «Технология»» 72 часа | С 5.11.13 по 16.11.13 | Жиганова Е.А. учитель технологии | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | «Педагогика» по направлению «Планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | 25.03.14 по 04.04.14 | Ступнёва Г.С. учитель русского языка и литературы | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | «Педагогика» по направлению «Планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | 25.03.14 по 04.04.14 | Шереметьева Е.Е. учитель русского языка и литературы | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | «Педагогика» по направлению «Планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС» | 25.03.14 по 04.04.14 | Кун Ю.В. учитель математики | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | ФГОС: Методика реализации программ учебного предмета "Технология". Ученический проект в технологическом образовании | С 10.11.по 20.11.2015 | Редько А.И. учитель ОБЖ | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | ФГОС: Содержание и методика преподавания истории в контексте федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения | С 26.11 по 10.12.2014 | Шледевиц И.Г. учитель истории и обществознания | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | ФГОС: Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения математике в основной школе средствами УМК | С 26.03 по 11.04.2015 | Шледевиц Е.В. учитель математики | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | ФГОС: Содержание и технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС | С 17.11 по 02.12 2014 | Эккардт О.Л. учитель географии, физики | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | ФГОС: Современные аспекты организации и преподавания физической культуры в ОУ | Март-апрель 2015 | Герингер А.А. учитель физкультуры | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с учётом требований ФГОС | Март 2015 | Демешкевич С.С. учитель музыки, ИЗО | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
|  | «ФГОС  общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии» | Март-апрель | Ковалёва Н.Н. учитель биологии | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |
| 35. | Повышение квалификации директора, заместителей директора | в течение 2015 г. | Руководитель и заместители прошли курсовую подготовку. | Директор школы, зам. по УВР Шледевиц И.Г., Шледевиц Е.В., |